## Matriz de Pruebas
Plan de pruebas — GenOVA (Pruebas Funcionales por feature)
Fecha de creación del plan de pruebas: 14/07/2026
Plan de prueba creado por: Equipo GenOVA (G23) — UPAO
Severidad: (4) Catastrófico · (3) Mayor · (2) Menor · (1) Cosmético
Caso de Prueba # | Casos de Uso | Área/Módulo | Estado | Severidad | Comentarios
1 | HU-001 — Registro de nuevo usuario | Autenticación / Registro | PASE | 4 | 5 casos de prueba (ver hoja "HU-001")
1.1 | Navegar a /register; dejar Nombre, Email y Contraseña vacíos y pulsar 'Crear cuenta' | Autenticación / Registro | PASE | 4
1.2 | Nombre 'Juan', Email válido, Contraseña 'abc' (sin números, < 8) | Autenticación / Registro | PASE | 4
1.3 | Email 'correo-sin-arroba' (sin @ ni dominio), contraseña válida | Autenticación / Registro | PASE | 4
1.4 | Email ya existente 'user@genova.ai', contraseña válida 'Clave1234' | Autenticación / Registro | PASE | 4
1.5 | Nombre válido, Email único válido, Contraseña 'Clave1234' y 'Crear cuenta' | Autenticación / Registro | PASE | 4
2 | HU-008 — Inicio de sesión y bloqueo por intentos | Autenticación / Login | PASE | 4 | 5 casos de prueba (ver hoja "HU-008")
2.1 | Navegar a /login sin llenar campos | Autenticación / Login | PASE | 4
2.2 | Email 'user@genova.ai' + contraseña incorrecta | Autenticación / Login | PASE | 4
2.3 | Repetir 5 intentos fallidos sobre la misma cuenta | Autenticación / Login | PASE | 4
2.4 | Email + contraseña válidos ('user@genova.ai' / 'user1234password') | Autenticación / Login | PASE | 4
2.5 | Cerrar sesión desde el menú de usuario | Autenticación / Login | PASE | 4
3 | HU-002 — Crear OVA desde prompt (5E) | Generación de OVA | PASE | 4 | 6 casos de prueba (ver hoja "HU-002")
3.1 | Navegar a /crear sin escribir prompt ni configurar recursos | Generación de OVA | PASE | 4
3.2 | Escribir un prompt válido en el textarea | Generación de OVA | PASE | 4
3.3 | Pulsar 'Configurar recursos 5E' | Generación de OVA | PASE | 4
3.4 | Seleccionar recursos en al menos dos fases y 'Aplicar' | Generación de OVA | PASE | 4
3.5 | Pulsar 'Generar OVA' | Generación de OVA | PASE | 4
3.6 | Verificar el resultado en el workspace | Generación de OVA | PASE | 4
4 | HU-025 — Visualización y edición del OVA en el workspace | Workspace / Edición | PASE | 3 | 4 casos de prueba (ver hoja "HU-025")
4.1 | Abrir un OVA existente desde Mis OVAs con 'Editar' | Workspace / Edición | PASE | 3
4.2 | Seleccionar una fase 5E en el visor | Workspace / Edición | PASE | 3
4.3 | Editar el contenido de un recurso (click-to-edit) | Workspace / Edición | PASE | 3
4.4 | Abrir 'Ajustes de Modelo IA' del workspace | Workspace / Edición | PASE | 3
5 | HU-004 — Exportar el OVA como paquete SCORM | Exportación SCORM | PASE | 4 | 3 casos de prueba (ver hoja "HU-004")
5.1 | En Mis OVAs, localizar un OVA en estado 'Listo' | Exportación SCORM | PASE | 4
5.2 | Pulsar 'Descargar' en la card (o 'SCORM' en el workspace) | Exportación SCORM | PASE | 4
5.3 | Validar el paquete en SCORM Cloud / validador ADL | Exportación SCORM | PASE | 4
6 | HU-012 / HU-013 — Gestión de biblioteca: buscar, duplicar, papelera | Biblioteca (Mis OVAs) | PASE | 2 | 5 casos de prueba (ver hoja "HU-012")
6.1 | En Mis OVAs, escribir el título en el buscador | Biblioteca (Mis OVAs) | PASE | 2
6.2 | Pulsar 'Duplicar' en la card | Biblioteca (Mis OVAs) | PASE | 2
6.3 | Pulsar 'Papelera' en la card y confirmar 'Mover' | Biblioteca (Mis OVAs) | PASE | 2
6.4 | En /papelera, pulsar 'Restaurar' | Biblioteca (Mis OVAs) | PASE | 2
6.5 | En /papelera, 'Borrar definitivamente' y confirmar 'Eliminar' | Biblioteca (Mis OVAs) | PASE | 2
7 | HU-015 / HU-016 — Editar perfil y cambiar contraseña | Perfil | PASE | 2 | 5 casos de prueba (ver hoja "HU-015")
7.1 | Navegar a /profile | Perfil | PASE | 2
7.2 | Editar el nombre y 'Guardar cambios' | Perfil | PASE | 2
7.3 | Cambiar contraseña con nueva débil (< 8 / sin números) | Perfil | PASE | 2
7.4 | Cambiar contraseña con confirmación que no coincide | Perfil | PASE | 2
7.5 | Cambiar contraseña con una válida y confirmación correcta | Perfil | PASE | 2
8 | HU-019 / HU-020 / HU-021 — Gestión de roles y usuarios (panel admin) | Administración | PASE | 3 | 5 casos de prueba (ver hoja "HU-019")
8.1 | Como 'usuario' (no admin), navegar a /admin | Administración | PASE | 3
8.2 | Como admin, navegar a /admin/roles y 'Nuevo rol' | Administración | PASE | 3
8.3 | Editar permisos de ese rol y renombrarlo, 'Guardar cambios' | Administración | PASE | 3
8.4 | Eliminar el rol creado y confirmar 'Eliminar rol' | Administración | PASE | 3
8.5 | En /admin, buscar un usuario por email | Administración | PASE | 3
9 | EN-014 — Configuración del catálogo de modelos LLM | Administración / IA | PASE | 2 | 3 casos de prueba (ver hoja "EN-014")
9.1 | Navegar a /models | Administración / IA | PASE | 2
9.2 | Asignar un modelo a una tarea (texto/imagen/video) | Administración / IA | PASE | 2
9.3 | Configurar la cadena de fallback de modelos | Administración / IA | PASE | 2

## HU-001
Nro de Caso: | 1
Área/Módulo de Prueba: | Autenticación / Registro
Nombre: | HU-001 — Registro de nuevo usuario
Rol Usado: | Invitado (guest)
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | nuevo@test.genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /register; dejar Nombre, Email y Contraseña vacíos y pulsar 'Crear cuenta' | El formulario no se envía y muestra los mensajes de campo requerido; sigue en /register | PASE
Paso 2 | Nombre 'Juan', Email válido, Contraseña 'abc' (sin números, < 8) | Muestra el error 'Mínimo 8 caracteres con letras y números'; no registra | PASE
Paso 3 | Email 'correo-sin-arroba' (sin @ ni dominio), contraseña válida | Muestra error de formato de email; no registra | PASE
Paso 4 | Email ya existente 'user@genova.ai', contraseña válida 'Clave1234' | El backend responde con error de email ya registrado; no crea la cuenta | PASE
Paso 5 | Nombre válido, Email único válido, Contraseña 'Clave1234' y 'Crear cuenta' | Crea la cuenta y (según config) inicia sesión con cookie httpOnly o muestra aviso de verificación | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-008
Nro de Caso: | 2
Área/Módulo de Prueba: | Autenticación / Login
Nombre: | HU-008 — Inicio de sesión y bloqueo por intentos
Rol Usado: | Usuario
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | user@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /login sin llenar campos | El botón 'Entrar' permanece deshabilitado | PASE
Paso 2 | Email 'user@genova.ai' + contraseña incorrecta | Muestra mensaje de credenciales inválidas; no autentica | PASE
Paso 3 | Repetir 5 intentos fallidos sobre la misma cuenta | Tras el 5º intento la cuenta queda bloqueada: 'Cuenta bloqueada temporalmente. Intenta más tarde.' | PASE
Paso 4 | Email + contraseña válidos ('user@genova.ai' / 'user1234password') | Autentica, emite cookie httpOnly genova_token (~24 h) y redirige al dashboard | PASE
Paso 5 | Cerrar sesión desde el menú de usuario | Elimina la sesión y redirige a /login; rutas protegidas ya no son accesibles | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-002
Nro de Caso: | 3
Área/Módulo de Prueba: | Generación de OVA
Nombre: | HU-002 — Crear OVA desde prompt (5E)
Rol Usado: | Usuario
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | user@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /crear sin escribir prompt ni configurar recursos | El botón 'Generar OVA' permanece deshabilitado | PASE
Paso 2 | Escribir un prompt válido en el textarea | El botón 'Generar OVA' se habilita | PASE
Paso 3 | Pulsar 'Configurar recursos 5E' | Abre el modal con las 5 fases (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) y tipos de recurso | PASE
Paso 4 | Seleccionar recursos en al menos dos fases y 'Aplicar' | El formulario refleja los recursos elegidos por fase | PASE
Paso 5 | Pulsar 'Generar OVA' | Encola el job (202), muestra progreso y al completar redirige a /workspace/:id | PASE
Paso 6 | Verificar el resultado en el workspace | El workspace muestra los recursos generados de las fases seleccionadas y el botón 'SCORM' | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-025
Nro de Caso: | 4
Área/Módulo de Prueba: | Workspace / Edición
Nombre: | HU-025 — Visualización y edición del OVA en el workspace
Rol Usado: | Usuario
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | user@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir un OVA existente desde Mis OVAs con 'Editar' | Carga /workspace/:id con el título del OVA y el árbol de fases 5E | PASE
Paso 2 | Seleccionar una fase 5E en el visor | Muestra los recursos de esa fase con su vista previa HTML | PASE
Paso 3 | Editar el contenido de un recurso (click-to-edit) | Permite editar in situ y persiste el cambio (versionado) | PASE
Paso 4 | Abrir 'Ajustes de Modelo IA' del workspace | Muestra el panel de configuración del modelo para regenerar/editar | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-004
Nro de Caso: | 5
Área/Módulo de Prueba: | Exportación SCORM
Nombre: | HU-004 — Exportar el OVA como paquete SCORM
Rol Usado: | Usuario
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | user@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | En Mis OVAs, localizar un OVA en estado 'Listo' | La card muestra el botón 'Descargar' habilitado | PASE
Paso 2 | Pulsar 'Descargar' en la card (o 'SCORM' en el workspace) | Se descarga un archivo .zip (paquete SCORM 1.2 con imsmanifest.xml) | PASE
Paso 3 | Validar el paquete en SCORM Cloud / validador ADL | El paquete se importa y ejecuta sin errores críticos (conformidad SCORM 1.2) | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-012
Nro de Caso: | 6
Área/Módulo de Prueba: | Biblioteca (Mis OVAs)
Nombre: | HU-012 / HU-013 — Gestión de biblioteca: buscar, duplicar, papelera
Rol Usado: | Usuario
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | user@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | En Mis OVAs, escribir el título en el buscador | Filtra y muestra la card del OVA buscado | PASE
Paso 2 | Pulsar 'Duplicar' en la card | Crea una copia con el sufijo '(copia)' visible en el listado | PASE
Paso 3 | Pulsar 'Papelera' en la card y confirmar 'Mover' | El OVA desaparece de Mis OVAs y pasa a /papelera | PASE
Paso 4 | En /papelera, pulsar 'Restaurar' | El OVA vuelve a aparecer en Mis OVAs | PASE
Paso 5 | En /papelera, 'Borrar definitivamente' y confirmar 'Eliminar' | El OVA se elimina y ya no aparece en la papelera | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-015
Nro de Caso: | 7
Área/Módulo de Prueba: | Perfil
Nombre: | HU-015 / HU-016 — Editar perfil y cambiar contraseña
Rol Usado: | Usuario
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | user@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /profile | Muestra los datos de la cuenta (nombre, email, rol) | PASE
Paso 2 | Editar el nombre y 'Guardar cambios' | Persiste el nuevo nombre y lo refleja en el perfil y el chrome | PASE
Paso 3 | Cambiar contraseña con nueva débil (< 8 / sin números) | Rechaza el cambio y muestra el error de política de contraseña | PASE
Paso 4 | Cambiar contraseña con confirmación que no coincide | Rechaza el cambio y avisa que las contraseñas no coinciden | PASE
Paso 5 | Cambiar contraseña con una válida y confirmación correcta | Actualiza la contraseña; el siguiente login exige la nueva | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## HU-019
Nro de Caso: | 8
Área/Módulo de Prueba: | Administración
Nombre: | HU-019 / HU-020 / HU-021 — Gestión de roles y usuarios (panel admin)
Rol Usado: | Administrador
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | admin@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Como 'usuario' (no admin), navegar a /admin | El adminGuard bloquea el acceso: no se muestra el panel de administración | PASE
Paso 2 | Como admin, navegar a /admin/roles y 'Nuevo rol' | Abre el formulario; al 'Crear rol' con nombre único el rol aparece en la lista | PASE
Paso 3 | Editar permisos de ese rol y renombrarlo, 'Guardar cambios' | El rol renombrado aparece en la lista con los permisos actualizados | PASE
Paso 4 | Eliminar el rol creado y confirmar 'Eliminar rol' | El rol desaparece; los roles de sistema muestran la etiqueta 'Sistema' y no son eliminables | PASE
Paso 5 | En /admin, buscar un usuario por email | La gestión de usuarios muestra al usuario buscado con su rol asignado | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.

## EN-014
Nro de Caso: | 9
Área/Módulo de Prueba: | Administración / IA
Nombre: | EN-014 — Configuración del catálogo de modelos LLM
Rol Usado: | Administrador
Asignado A: | Equipo GenOVA (G23)
Login Email: | admin@genova.ai
Workflow (paso) | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /models | Muestra el catálogo de proveedores (Groq, OpenRouter, etc.) y modelos disponibles | PASE
Paso 2 | Asignar un modelo a una tarea (texto/imagen/video) | Persiste la asignación y la usa en la siguiente generación | PASE
Paso 3 | Configurar la cadena de fallback de modelos | Guarda el orden de fallback; si el primario falla usa el siguiente | PASE
Problemas encontrados: | Ninguno
Otros comentarios: | Verificado con la suite BDD/E2E (Cucumber + Playwright) y captura de caja negra.