## Matriz de Pruebas
| Plan de pruebas sprint # | 3 |  |  | Nota: En los comentarios de cada caso de prueba, se documenta evidencias con capturas.Por ejemplo: "Evidencia: captura esc2_03."
[5 empty] | Se puede revisar en este enlace las evidencias: | Enlace
| Fecha de creación del plan de pruebas: | 2026-07-18
| Plan de prueba creado por: | Jeffry Anderson Romero Uriol | Juan Diego Carranza Jacinto
Caso de Prueba # | Casos de Uso | Area/Mòdulo | Estado | Severidad | Comentarios
1 | Registro de usuario con validación de campos (nombre, email y contraseña) | Autenticación / Registro | PASE | 2 | Valida campos vacíos, contraseña débil, formato de email y email duplicado
1.1 | Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas | Autenticación / Login | PASE | 1 | Con credenciales válidas redirige al dashboard; con inválidas responde HTTP 401
1.2 | Bloqueo temporal de la cuenta tras intentos fallidos | Autenticación / Login | PASE | 1 | A los 5 intentos responde HTTP 403: "Cuenta bloqueada. Intenta de nuevo en N minuto(s)."
1.3 | Recuperación de contraseña con protección anti-enumeración | Autenticación / Recuperación | PASE | 2 | Responde con un mensaje genérico; no revela si el correo existe
1.4 | Visualización y edición de los datos del perfil | Perfil | PASE | 3 | La edición del nombre se persiste correctamente
1.5 | Cambio de contraseña desde el perfil con validaciones | Perfil / Seguridad | PASE | 3 | Corregido el fallo del botón "Actualizando..."; el cambio responde 400 (actual incorrecta) o 200 (éxito)
1.6 | Restablecimiento de contraseña con validación del token y de la confirmación | Perfil / Seguridad | PASE | 2 | Partición de equivalencia sobre el par (contraseña, confirmación) y tabla de decisiones sobre el token.
1.7 | Verificación de la cuenta por correo | Autenticación / Verificación de correo | PASE | 2 | Tabla de decisiones sobre la presencia y validez del token.
2 | Creación de OVA con validación del formulario de prompt | Creación | PASE | 2 | El botón "Generar OVA" se deshabilita sin prompt y se habilita al escribir
2.1 | Configuración de recursos por fase del modelo 5E | Creación | PASE | 2 | Modal con las fases Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate
2.2 | Generación del OVA en vivo (worker y SSE) | Generación | PASE | 2 | Con un worker dedicado la generación completa y el OVA queda "Listo"
2.3 | Validación de la combinación fase y tipo de recurso | Generación / API | PASE | 2 | El endpoint valida la pertenencia y responde HTTP 422; el worker no se cae
2.4 | Carga de archivos base para el contexto (RAG) | RAG | PASE | 3 | Acepta PDF, DOCX, PPTX, MP3, WAV, M4A, JPG, PNG y WEBP; muestra el chip
2.5 | Visualización del OVA en el workspace (modelo 5E) | Workspace | PASE | 1 | Renderiza los recursos por fase, con su contenido e ilustraciones
3 | Edición del OVA mediante el panel de cambios | Workspace / Edición | PASE | 2 | Panel con "Regenerar", "Seleccionar recursos" y prompt de cambios
3.1 | Exportación del OVA como paquete SCORM | SCORM | PASE | 1 | Genera un .zip con imsmanifest.xml, cmi5.xml, index.html y recursos HTML
3.2 | Búsqueda de un OVA por título | Biblioteca | PASE | 3 | El buscador filtra las cards
3.3 | Duplicación de un OVA | Biblioteca | PASE | 3 | El total de la biblioteca aumenta de 10 a 11
3.4 | Mover un OVA a la papelera (borrado lógico) | Biblioteca / Papelera | PASE | 2 | Desaparece de Mis OVAs y aparece en la papelera
3.5 | Restauración y borrado definitivo de un OVA | Papelera | PASE | 3 | Restaura a Mis OVAs; el borrado definitivo lo elimina
4 | Gestión de usuarios (listado y búsqueda) | Admin / Usuarios | PASE | 2 | Búsqueda por email; 419 usuarios; asignación de rol
4.1 | Gestión de roles (listado) | Admin / Roles | PASE | 2 | Roles del sistema con sus permisos
4.2 | Creación de un rol con permisos | Admin / Roles | PASE | 2 | Modal "Crear nuevo rol" (Crear, Ver y Exportar OVAs, entre otros)
4.3 | Control de acceso por rol (adminGuard) | Admin / Seguridad | PASE | 1 | El usuario no administrador en /admin es redirigido al Dashboard
4.4 | Consulta del catálogo de modelos de IA | Modelos | PASE | 2 | 4 de 4 proveedores conectados; asignación por tarea
4.5 | Asignación de modelo por tarea y cadena de fallback | Modelos | PASE | 2 | Modelo primario y cadena de fallback editable
4.6 | Consulta de credenciales de proveedores con enmascarado | Modelos / Credenciales y Perfil / Configuración | PASE | 1 | Los secretos no se exponen en el cliente.
4.7 | Consulta de la analítica de aprendizaje con control de acceso | Analítica | PASE | 2 | Tabla de decisiones sobre el permiso del rol.
5 | Sesión con token en cookie httpOnly (JWT) | Autenticación / Seguridad | PASE | 1 | Emite la cookie genova_token con HttpOnly en login y registro
5.1 | Integridad del paquete SCORM exportado | SCORM / Integridad | PASE | 1 | Manifiesto y recursos presentes y consistentes en el .zip
5.2 | Activación del segundo factor de autenticación (TOTP) | Perfil / Seguridad — Segundo factor | PASE | 1 | Partición de equivalencia sobre la longitud y validez del código.

## Caso de Prueba 1
Casos de Prueba - Grupo 1: Autenticación y gestión de cuenta
Caso de Prueba #: | 1
Area/módulo de Prueba: | Autenticación / Registro (/register)
Nombre: | Registro de usuario con validación de campos
Rol Usado: | Invitado (sin sesión)
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir el navegador e ingresar a la aplicación desplegada en https://gen-ova-frontend.vercel.app. La aplicación redirige a la pantalla de inicio de sesión (https://gen-ova-frontend.vercel.app/login) por no haber sesión activa. | Carga la pantalla «Iniciar sesión» con los campos Email y Contraseña, sin errores en la consola del navegador. | PASE
Paso 2 | Ingresar la contraseña "abc" (3 caracteres, sin números) | Carga el formulario de registro con los campos Nombre completo, Email y Contraseña, y el botón «Crear cuenta». | PASE
Paso 3 | Con los tres campos vacíos, pulsar el botón «Crear cuenta». | No permite el envío: marca los campos como requeridos y la aplicación permanece en /register. | PASE
Paso 4 | Escribir un nombre válido, un email válido y la contraseña «abc» (3 caracteres, sin números). | Rechaza el registro, mantiene el botón «Crear cuenta» deshabilitado y muestra «Mínimo 8 caracteres con letras y números». | PASE
Paso 5 | Ingresar nombre válido, email único y contraseña "Clave1234" (mínimo 8, con letras y números) | Crea la cuenta e inicia sesión, o muestra el aviso de verificación de correo | PASE
Paso 6 | Escribir el email ya registrado «user@genova.ai» con la contraseña válida «Clave1234» y pulsar «Crear cuenta». | El backend rechaza el alta porque el email ya existe y la aplicación muestra el mensaje de correo duplicado (HTTP 409). | PASE
Paso 7 | Escribir un nombre válido, un email único (por ejemplo «demo.@upao.edu.pe») y la contraseña «Clave1234» (mínimo 8 caracteres con letras y números) y pulsar «Crear cuenta». | Crea la cuenta, emite la cookie de sesión httpOnly y redirige al dashboard o muestra el aviso de verificación de correo. | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia (clases válidas e inválidas de nombre, email y contraseña). Evidencia: capturas esc1_01 a esc1_05.
Caso de Prueba #: | 1.1
Area/módulo de Prueba: | Autenticación / Login (/login)
Nombre: | Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /login e inspeccionar el formulario | Muestra los campos Email y Contraseña y el botón "Entrar" | PASE
Paso 2 | Dejar vacíos los campos Email y Contraseña | El botón "Entrar" permanece deshabilitado | PASE
Paso 3 | Ingresar un email con formato inválido | La validación del campo marca el email como inválido | PASE
Paso 4 | Ingresar un email válido con contraseña incorrecta y pulsar "Entrar" | No autentica y muestra "Credenciales inválidas." (HTTP 401) | PASE
Paso 5 | Ingresar credenciales válidas ("user@genova.ai" con "user1234password") | Autentica, emite la cookie httpOnly y redirige al dashboard | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Evidencia: capturas esc2_01, esc2_02 y esc2_04.
Caso de Prueba #: | 1.2
Area/módulo de Prueba: | Autenticación / Login (/login)
Nombre: | Bloqueo temporal de la cuenta por intentos fallidos
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar sesión una vez con contraseña incorrecta | Muestra "Credenciales inválidas." y contabiliza el intento fallido | PASE
Paso 2 | Repetir intentos fallidos consecutivos sobre la misma cuenta | La aplicación sigue contando los intentos fallidos | PASE
Paso 3 | Alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos | La cuenta queda bloqueada de forma temporal | PASE
Paso 4 | Intentar iniciar sesión después del bloqueo | Muestra "Cuenta bloqueada. Intenta de nuevo en N minuto(s)." (HTTP 403) | PASE
Paso 5 | Esperar a que expire el bloqueo temporal | Transcurrido el tiempo indicado, la cuenta vuelve a admitir intentos | PASE
Problemas encontrados | Ninguno. El bloqueo temporal opera correctamente.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones por número de intentos. Evidencia: captura esc2_03.
Caso de Prueba #: | 1.3
Area/módulo de Prueba: | Autenticación / Recuperación (/forgot-password)
Nombre: | Recuperación de contraseña con protección anti-enumeración
Rol Usado: | Invitado (sin sesión)
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Acceder a la pantalla de recuperación de contraseña | Muestra el formulario con el campo de email y el botón de envío | PASE
Paso 2 | Enviar el formulario con el email vacío | Solicita un email válido antes de permitir el envío | PASE
Paso 3 | Ingresar un email con formato inválido | Marca el email como inválido | PASE
Paso 4 | Ingresar un email que no existe y solicitar el enlace | Responde con un mensaje genérico que no revela si el correo existe | PASE
Paso 5 | Revisar la respuesta HTTP de la solicitud | No devuelve el token de restablecimiento en la respuesta | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones (correo existente frente a inexistente). Protección contra enumeración de cuentas. Evidencia: capturas esc3_01 y esc3_02.
Caso de Prueba #: | 1.4
Area/módulo de Prueba: | Perfil (/profile)
Nombre: | Visualización y edición de los datos del perfil
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Navegar a /profile con la cuenta autenticada | Muestra los datos de la cuenta (nombre, correo, código UPAO, sexo y teléfono) | PASE
Paso 2 | Modificar el nombre completo con un valor válido | El formulario habilita el botón "Guardar" | PASE
Paso 3 | Pulsar "Guardar" | Acepta el cambio y responde correctamente | PASE
Paso 4 | Recargar la pantalla de perfil | El nuevo nombre se persiste y se refleja actualizado | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia sobre los campos del perfil. Evidencia: capturas esc9_01 y esc9_02.
Caso de Prueba #: | 1.5
Area/módulo de Prueba: | Perfil / Seguridad (/profile, pestaña Seguridad)
Nombre: | Cambio de contraseña con validaciones
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Ir a /profile y abrir la pestaña "Seguridad" | Muestra el bloque "Seguridad de la Cuenta" con los campos de contraseña | PASE
Paso 2 | Ingresar una contraseña actual incorrecta con una nueva válida y enviar | Rechaza con HTTP 400 ("La contraseña actual ingresada es incorrecta.") y no modifica la contraseña | PASE
Paso 3 | Ingresar una nueva contraseña débil ("abc") | Muestra "Debe tener al menos 8 caracteres." y mantiene deshabilitado el botón "Actualizar Contraseña" | PASE
Paso 4 | Ingresar la contraseña actual correcta y una nueva válida coincidente | Responde HTTP 200 ("Contraseña actualizada con éxito.") y aplica el cambio | PASE
Paso 5 | Observar el botón tras completar el cambio | El botón "Actualizar Contraseña" vuelve a habilitarse | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. El botón "Actualizar Contraseña" quedaba en estado "Actualizando..." de forma indefinida por un fallo de detección de cambios (OnPush con zoneless y propiedades planas). Se convirtieron las banderas a signal() y se verificaron las respuestas 400 y 200.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Comparte la política de contraseñas con el caso 1.0. Evidencia: capturas esc10_01 a esc10_03.
Caso de Prueba #: | 1.5
Area/módulo de Prueba: | Perfil / Seguridad (/profile, pestaña Seguridad)
Nombre: | Cambio de contraseña con validaciones
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Ir a /profile y abrir la pestaña "Seguridad" | Muestra el bloque "Seguridad de la Cuenta" con los campos de contraseña | PASE
Paso 2 | Ingresar una contraseña actual incorrecta con una nueva válida y enviar | Rechaza con HTTP 400 ("La contraseña actual ingresada es incorrecta.") y no modifica la contraseña | PASE
Paso 3 | Ingresar una nueva contraseña débil ("abc") | Muestra "Debe tener al menos 8 caracteres." y mantiene deshabilitado el botón "Actualizar Contraseña" | PASE
Paso 4 | Ingresar la contraseña actual correcta y una nueva válida coincidente | Responde HTTP 200 ("Contraseña actualizada con éxito.") y aplica el cambio | PASE
Paso 5 | Observar el botón tras completar el cambio | El botón "Actualizar Contraseña" vuelve a habilitarse | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. El botón "Actualizar Contraseña" quedaba en estado "Actualizando..." de forma indefinida por un fallo de detección de cambios (OnPush con zoneless y propiedades planas). Se convirtieron las banderas a signal() y se verificaron las respuestas 400 y 200.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Comparte la política de contraseñas con el caso 1.0. Evidencia: capturas esc10_01 a esc10_03.
Caso de Prueba #: | 1.5
Area/módulo de Prueba: | Perfil / Seguridad (/profile, pestaña Seguridad)
Nombre: | Cambio de contraseña con validaciones
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Ir a /profile y abrir la pestaña "Seguridad" | Muestra el bloque "Seguridad de la Cuenta" con los campos de contraseña | PASE
Paso 2 | Ingresar una contraseña actual incorrecta con una nueva válida y enviar | Rechaza con HTTP 400 ("La contraseña actual ingresada es incorrecta.") y no modifica la contraseña | PASE
Paso 3 | Ingresar una nueva contraseña débil ("abc") | Muestra "Debe tener al menos 8 caracteres." y mantiene deshabilitado el botón "Actualizar Contraseña" | PASE
Paso 4 | Ingresar la contraseña actual correcta y una nueva válida coincidente | Responde HTTP 200 ("Contraseña actualizada con éxito.") y aplica el cambio | PASE
Paso 5 | Observar el botón tras completar el cambio | El botón "Actualizar Contraseña" vuelve a habilitarse | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. El botón "Actualizar Contraseña" quedaba en estado "Actualizando..." de forma indefinida por un fallo de detección de cambios (OnPush con zoneless y propiedades planas). Se convirtieron las banderas a signal() y se verificaron las respuestas 400 y 200.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Comparte la política de contraseñas con el caso 1.0. Evidencia: capturas esc10_01 a esc10_03.

## Caso de Prueba 2
Casos de Prueba - Grupo 2: Generación de OVA (modelo 5E)
Caso de Prueba #: | 2
Area/módulo de Prueba: | Creación de OVA (/crear)
Nombre: | Validación del formulario de prompt
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Acceder a /crear sin escribir ningún prompt | El botón "Generar OVA" permanece deshabilitado y muestra "Faltan N caracteres para generar" | PASE
Paso 2 | Escribir un prompt demasiado corto | El botón sigue deshabilitado e indica los caracteres faltantes | PASE
Paso 3 | Escribir un prompt válido (al menos 10 caracteres) | El botón "Generar OVA" se habilita | PASE
Paso 4 | Borrar el prompt escrito | El botón vuelve a deshabilitarse | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones (prompt vacío frente a válido). Evidencia: capturas esc4_01 y esc4_02.
Caso de Prueba #: | 2.1
Area/módulo de Prueba: | Creación de OVA (/crear)
Nombre: | Configuración de recursos por fase del modelo 5E
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Con un prompt válido, pulsar "Configurar recursos 5E" | Muestra el modal con las cinco fases 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate) | PASE
Paso 2 | Revisar los tipos de recurso disponibles por fase | Cada fase ofrece sus tipos de recurso seleccionables | PASE
Paso 3 | Seleccionar un recurso en la fase Engage (Cómic Interactivo) | Registra el recurso en la fase Engage | PASE
Paso 4 | Seleccionar un recurso en la fase Explore (Lectura Interactiva) | Registra el recurso y la configuración queda lista para generar | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia sobre la selección de recursos por fase. Evidencia: captura esc4_03.
Caso de Prueba #: | 2.2
Area/módulo de Prueba: | Generación (motor Prometheus, worker arq y SSE)
Nombre: | Generación del OVA en vivo y finalización
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Con prompt válido y recursos en al menos dos fases, pulsar "Generar OVA" | Encola el job de generación (HTTP 202) | PASE
Paso 2 | Observar el workspace tras encolar | Muestra el estado "Generando..." con el aviso "Los recursos aparecerán aquí a medida que se generen" | PASE
Paso 3 | Seguir el progreso en vivo (SSE) | Los recursos aparecen progresivamente a medida que se generan | PASE
Paso 4 | Esperar la finalización de la generación | El OVA queda en estado "Listo" con su contenido 5E renderizado (job done, aproximadamente 3 minutos) | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. La generación fresca no completaba por la presencia de workers arq duplicados u huérfanos de sesiones previas que competían por la misma cola. Con un único worker dedicado la generación completa correctamente.
Otros comentarios | Los recursos con imágenes dependen del crédito del proveedor de imágenes, externo a la aplicación. Evidencia: capturas esc4_04 (en curso) y esc4_05 (completado).
Caso de Prueba #: | 2.3
Area/módulo de Prueba: | Generación / API (POST /api/ova/jobs)
Nombre: | Validación de la combinación fase y tipo de recurso
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Enviar un recurso con un tipo que no pertenece a la fase ("Lectura Interactiva" en la fase Engage) | El endpoint responde HTTP 422 ("Recurso no válido para la fase 'engage'.") antes de encolar | PASE
Paso 2 | Observar el procesamiento del worker | No se encola ningún job inválido y el worker no se cae | PASE
Paso 3 | Revisar el estado del job | No se crea el job y no se registra ningún ValueError | PASE
Paso 4 | Enviar una combinación válida (Engage con 1 recurso y Explore con 2) | Encola el job correctamente (HTTP 202) | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. Antes el endpoint aceptaba (HTTP 202) la combinación inválida y el worker fallaba con un ValueError, dejando el job interrumpido. Se añadió el validador de pertenencia entre tipo y fase (helper resource_exists y model_validator en StartJobRequest) que rechaza con HTTP 422.
Otros comentarios | Hallazgo de robustez de caja negra, ya corregido y re-verificado.
Caso de Prueba #: | 2.4
Area/módulo de Prueba: | RAG (/crear, "Archivos de referencia")
Nombre: | Carga de archivo base para el contexto (RAG)
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir la sección "Archivos de referencia" en /crear | Muestra la zona de carga con los formatos admitidos (PDF, DOCX, PPTX, MP3, WAV, M4A, JPG, PNG y WEBP) y el límite (1 de 5) | PASE
Paso 2 | Revisar los tipos aceptados | Lista los formatos PDF, DOCX, PPTX, MP3, WAV, M4A, JPG, PNG y WEBP | PASE
Paso 3 | Adjuntar un archivo de un tipo permitido (.png) | Acepta el archivo y muestra su chip con el nombre, el tamaño y el estado de subida | PASE
Paso 4 | Verificar la indexación de contexto | El contenido queda disponible como contexto (RAG) para la generación | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones sobre el tipo de archivo (aceptado frente a no aceptado). El contenido se indexa con pgvector. Evidencia: capturas esc11_01 y esc11_02.
Caso de Prueba #: | 2.5
Area/módulo de Prueba: | Workspace (/workspace/:id)
Nombre: | Visualización de un OVA generado (modelo 5E)
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir un OVA en estado "Listo" desde Mis OVAs | Carga el workspace con el título del OVA, la versión (v1) y las pestañas de recurso | PASE
Paso 2 | Navegar por las fases 5E | Muestra los recursos organizados por fase | PASE
Paso 3 | Abrir la vista previa de un recurso | Renderiza el contenido real (título, narrativa e ilustraciones generadas) | PASE
Paso 4 | Verificar la opción de exportación | El workspace expone el botón "SCORM" | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones (OVA con datos frente a sin datos). Evidencia: capturas esc5_01 y esc5_02.

## Caso de Prueba 3
Casos de Prueba - Grupo 3: Edición, exportación y biblioteca
Caso de Prueba #: | 3
Area/módulo de Prueba: | Workspace / Edición (/workspace/:id)
Nombre: | Edición del OVA mediante el panel de cambios
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir un OVA en estado "Listo" | Muestra el panel de edición con "Regenerar OVA completo", "Seleccionar recursos" y el historial de prompts | PASE
Paso 2 | Seleccionar recursos como contexto del cambio | Marca los recursos seleccionados para la edición | PASE
Paso 3 | Escribir una instrucción de cambio en el cuadro de texto | Habilita la acción "Aplicar" con el prompt escrito | PASE
Paso 4 | Revisar el historial de prompts | Muestra los prompts previos aplicados al OVA | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia sobre el prompt de edición. Cada cambio crea una nueva microversión del recurso. Evidencia: captura esc6_01.
Caso de Prueba #: | 3.1
Area/módulo de Prueba: | SCORM (/mis-ovas, "Descargar")
Nombre: | Exportación del OVA como paquete SCORM
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Localizar un OVA en estado "Listo" en Mis OVAs | La card muestra el botón "Descargar" habilitado | PASE
Paso 2 | Intentar la exportación sobre un OVA que no está "Listo" | La opción de descarga no está disponible hasta que el OVA esté "Listo" | PASE
Paso 3 | Pulsar "Descargar" en la card | La aplicación genera y descarga un archivo .zip (paquete SCORM) | PASE
Paso 4 | Confirmar el formato del archivo descargado | El archivo es un .zip conforme a SCORM 1.2 con capa cmi5 y xAPI | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | La integridad del contenido del paquete se detalla en el caso 5.1. Evidencia: capturas esc7_01 y esc7_02.
Caso de Prueba #: | 3.2
Area/módulo de Prueba: | Biblioteca (/mis-ovas)
Nombre: | Búsqueda de un OVA por título
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir Mis OVAs | Muestra las cards de los OVAs de la biblioteca | PASE
Paso 2 | Escribir un título existente en el buscador | Filtra y muestra las cards que coinciden | PASE
Paso 3 | Escribir un término que no coincide con ningún OVA | No muestra resultados | PASE
Paso 4 | Borrar el término de búsqueda | Vuelve a mostrar todas las cards | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones sobre el término de búsqueda. Evidencia: captura esc8_01.
Caso de Prueba #: | 3.3
Area/módulo de Prueba: | Biblioteca (/mis-ovas)
Nombre: | Duplicación de un OVA
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Localizar un OVA en Mis OVAs y anotar el total (10 OVAs) | Muestra el total actual de la biblioteca | PASE
Paso 2 | Pulsar "Duplicar" en la card | Crea una copia del OVA con el sufijo "(copia)" | PASE
Paso 3 | Verificar el total de la biblioteca | El total aumenta de 10 a 11 OVAs | PASE
Paso 4 | Revisar el dato de la copia | El sufijo "(copia)" se conserva en el dato, aunque el título se trunque visualmente en la card | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Las operaciones se realizaron sobre una copia para no alterar los originales. Evidencia: captura esc8_02.
Caso de Prueba #: | 3.4
Area/módulo de Prueba: | Biblioteca / Papelera (/papelera)
Nombre: | Mover un OVA a la papelera (borrado lógico)
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Localizar la copia en Mis OVAs | Muestra la copia como OVA activo | PASE
Paso 2 | Pulsar "A papelera" en la card | Solicita confirmación con la acción "Mover" | PASE
Paso 3 | Confirmar "Mover" | La copia desaparece de Mis OVAs (borrado lógico) | PASE
Paso 4 | Abrir /papelera | La copia aparece con estado "Borrador" y su fecha de eliminación ("1 OVA en papelera") | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Borrado lógico reversible. Evidencia: capturas esc8_03 y esc8_04.
Caso de Prueba #: | 3.5
Area/módulo de Prueba: | Papelera (/papelera)
Nombre: | Restauración y borrado definitivo de un OVA
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir /papelera y localizar la copia | Muestra la copia en la papelera | PASE
Paso 2 | Pulsar "Restaurar" | La copia se restaura y vuelve a Mis OVAs | PASE
Paso 3 | Volver a mover la copia a la papelera | La copia regresa a la papelera | PASE
Paso 4 | Pulsar "Borrar definitivamente" y confirmar "Eliminar" | La copia se elimina de la papelera de forma permanente | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones sobre el ciclo de vida del OVA (activo, duplicado, papelera y restaurado). Evidencia: captura esc8_05.

## Caso de Prueba 4
Casos de Prueba - Grupo 4: Administración y configuración
Caso de Prueba #: | 4
Area/módulo de Prueba: | Administración / Usuarios (/admin)
Nombre: | Listado y búsqueda de usuarios
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Autenticarse como administrador y abrir /admin | Muestra el panel de administración | PASE
Paso 2 | Abrir la gestión de usuarios | Muestra la lista de usuarios (419 en total) con su rol, estado y acciones | PASE
Paso 3 | Buscar por email ("genova.ai") | Filtra la lista y muestra los usuarios que coinciden | PASE
Paso 4 | Limpiar el buscador | Vuelve a mostrar la lista completa de usuarios | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Rutas protegidas por authGuard y adminGuard. Evidencia: captura esc13_01.
Caso de Prueba #: | 4.1
Area/módulo de Prueba: | Administración / Roles (/admin/roles)
Nombre: | Listado de roles del sistema
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Como administrador, abrir /admin/roles | Muestra la gestión de roles del sistema | PASE
Paso 2 | Revisar los roles listados | Muestra los roles del sistema con sus permisos asociados | PASE
Paso 3 | Revisar los permisos de un rol | Muestra el detalle de permisos asignados al rol | PASE
Paso 4 | Revisar las acciones disponibles por rol | Ofrece "Editar permisos" y "Eliminar" por rol | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Evidencia: captura esc13_02.
Caso de Prueba #: | 4.2
Area/módulo de Prueba: | Administración / Roles (/admin/roles)
Nombre: | Creación de un rol con permisos
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | En /admin/roles, pulsar "Nuevo rol" | Muestra el modal "Crear nuevo rol" | PASE
Paso 2 | Revisar los campos del formulario | Incluye nombre, descripción y permisos | PASE
Paso 3 | Revisar los permisos disponibles | Ofrece Crear, Ver y Exportar OVAs, entre otros | PASE
Paso 4 | Completar el nombre y los permisos y pulsar "Crear rol" | Registra el nuevo rol en el sistema | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Evidencia: captura esc13_03.
Caso de Prueba #: | 4.3
Area/módulo de Prueba: | Administración / Seguridad
Nombre: | Control de acceso por rol (adminGuard)
Rol Usado: | Usuario (no administrador)
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Autenticarse con una cuenta sin rol administrador | Inicia sesión como usuario estándar | PASE
Paso 2 | Navegar manualmente a /admin | El adminGuard bloquea el acceso | PASE
Paso 3 | Observar la redirección | Redirige al usuario a su Dashboard | PASE
Paso 4 | Verificar la navegación disponible | No expone el panel ni la navegación de administración | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: tabla de decisiones sobre el rol (administrador frente a no administrador). Evidencia: captura esc13_04.
Caso de Prueba #: | 4.4
Area/módulo de Prueba: | Modelos (/models)
Nombre: | Consulta del catálogo de modelos de IA
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Autenticarse como administrador y abrir /models | Muestra el módulo de modelos | PASE
Paso 2 | Revisar el indicador de proveedores | Muestra "Proveedores conectados 4/4" | PASE
Paso 3 | Revisar los modelos favoritos | Lista los modelos favoritos del catálogo | PASE
Paso 4 | Cambiar entre las pestañas "Modelos", "Credenciales" y "Plataforma" | Muestra la configuración correspondiente a cada pestaña | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | El catálogo fusiona modelos de OpenRouter y Groq con su estado de habilitación. Evidencia: captura esc12_01.
Caso de Prueba #: | 4.5
Area/módulo de Prueba: | Modelos (/models)
Nombre: | Asignación de modelo por tarea y cadena de fallback
Rol Usado: | Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | En /models, revisar la lista de tareas | Muestra tareas como Texto, Código/HTML, Orquestador, Razonamiento, Imagen y Video | PASE
Paso 2 | Revisar el modelo primario de la tarea Texto | Muestra "DeepSeek V4 Flash" como modelo primario | PASE
Paso 3 | Revisar la cadena de fallback de la tarea | Muestra Qwen3, luego Meta Llama 3.3, luego llama-3.1-8b | PASE
Paso 4 | Pulsar "Editar cadena" | Permite modificar el orden de la cadena de fallback | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Requiere rol administrador y afecta a los modelos que usa la generación. Evidencia: captura esc12_02.
Caso de Prueba #: | 1.5
Area/módulo de Prueba: | Perfil / Seguridad (/profile, pestaña Seguridad)
Nombre: | Cambio de contraseña con validaciones
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Ir a /profile y abrir la pestaña "Seguridad" | Muestra el bloque "Seguridad de la Cuenta" con los campos de contraseña | PASE
Paso 2 | Ingresar una contraseña actual incorrecta con una nueva válida y enviar | Rechaza con HTTP 400 ("La contraseña actual ingresada es incorrecta.") y no modifica la contraseña | PASE
Paso 3 | Ingresar una nueva contraseña débil ("abc") | Muestra "Debe tener al menos 8 caracteres." y mantiene deshabilitado el botón "Actualizar Contraseña" | PASE
Paso 4 | Ingresar la contraseña actual correcta y una nueva válida coincidente | Responde HTTP 200 ("Contraseña actualizada con éxito.") y aplica el cambio | PASE
Paso 5 | Observar el botón tras completar el cambio | El botón "Actualizar Contraseña" vuelve a habilitarse | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. El botón "Actualizar Contraseña" quedaba en estado "Actualizando..." de forma indefinida por un fallo de detección de cambios (OnPush con zoneless y propiedades planas). Se convirtieron las banderas a signal() y se verificaron las respuestas 400 y 200.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Comparte la política de contraseñas con el caso 1.0. Evidencia: capturas esc10_01 a esc10_03.
Caso de Prueba #: | 1.5
Area/módulo de Prueba: | Perfil / Seguridad (/profile, pestaña Seguridad)
Nombre: | Cambio de contraseña con validaciones
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Ir a /profile y abrir la pestaña "Seguridad" | Muestra el bloque "Seguridad de la Cuenta" con los campos de contraseña | PASE
Paso 2 | Ingresar una contraseña actual incorrecta con una nueva válida y enviar | Rechaza con HTTP 400 ("La contraseña actual ingresada es incorrecta.") y no modifica la contraseña | PASE
Paso 3 | Ingresar una nueva contraseña débil ("abc") | Muestra "Debe tener al menos 8 caracteres." y mantiene deshabilitado el botón "Actualizar Contraseña" | PASE
Paso 4 | Ingresar la contraseña actual correcta y una nueva válida coincidente | Responde HTTP 200 ("Contraseña actualizada con éxito.") y aplica el cambio | PASE
Paso 5 | Observar el botón tras completar el cambio | El botón "Actualizar Contraseña" vuelve a habilitarse | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. El botón "Actualizar Contraseña" quedaba en estado "Actualizando..." de forma indefinida por un fallo de detección de cambios (OnPush con zoneless y propiedades planas). Se convirtieron las banderas a signal() y se verificaron las respuestas 400 y 200.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Comparte la política de contraseñas con el caso 1.0. Evidencia: capturas esc10_01 a esc10_03.

## Caso de Prueba 5
Casos de Prueba - Grupo 5: Seguridad y no funcionales
Caso de Prueba #: | 5
Area/módulo de Prueba: | Autenticación / Seguridad
Nombre: | Emisión del token de sesión como cookie httpOnly
Rol Usado: | Usuario / Administrador
Asignado a: | Jeffry Anderson Romero Uriol
Login Email | jromerou2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar sesión y revisar la respuesta del servidor | Emite la cookie "Set-Cookie: genova_token" con el atributo HttpOnly (JWT HS256) | PASE
Paso 2 | Intentar leer el token desde el frontend | El frontend no puede leer el token directamente (no accesible por JavaScript) | PASE
Paso 3 | Realizar una petición autenticada | El token viaja mediante credentials include | PASE
Paso 4 | Registrar una cuenta nueva y revisar la respuesta | El registro también emite la cookie httpOnly | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Refuerza la protección frente al robo de token por scripts. Relacionado con el caso 1.1.
Caso de Prueba #: | 5.1
Area/módulo de Prueba: | SCORM / Integridad
Nombre: | Integridad del paquete SCORM exportado
Rol Usado: | Usuario / Administrador
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Exportar un OVA "Listo" como paquete SCORM | Descarga un archivo .zip | PASE
Paso 2 | Descomprimir el archivo .zip | Contiene imsmanifest.xml, index.html, cmi5.xml y los recursos HTML por fase (9 archivos en total) | PASE
Paso 3 | Revisar el archivo imsmanifest.xml | El manifiesto es consistente con los recursos incluidos (SCORM 1.2 con capa cmi5 y xAPI) | PASE
Paso 4 | Validar el paquete (opcional) | El paquete es validable en SCORM Cloud o en el validador ADL | PASE
Problemas encontrados | Ninguno.
Otros comentarios | Método: verificación de integridad de archivos. Relacionado con el caso 3.1. Evidencia: capturas esc7_01 y esc7_02.
Caso de Prueba #: | 1.5
Area/módulo de Prueba: | Perfil / Seguridad (/profile, pestaña Seguridad)
Nombre: | Cambio de contraseña con validaciones
Rol Usado: | Usuario
Asignado a: | Juan Diego Carranza Jacinto
Login Email | jcarranzaj2@upao.edu.pe
Workflow | Datos | Resultado Esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Ir a /profile y abrir la pestaña "Seguridad" | Muestra el bloque "Seguridad de la Cuenta" con los campos de contraseña | PASE
Paso 2 | Ingresar una contraseña actual incorrecta con una nueva válida y enviar | Rechaza con HTTP 400 ("La contraseña actual ingresada es incorrecta.") y no modifica la contraseña | PASE
Paso 3 | Ingresar una nueva contraseña débil ("abc") | Muestra "Debe tener al menos 8 caracteres." y mantiene deshabilitado el botón "Actualizar Contraseña" | PASE
Paso 4 | Ingresar la contraseña actual correcta y una nueva válida coincidente | Responde HTTP 200 ("Contraseña actualizada con éxito.") y aplica el cambio | PASE
Paso 5 | Observar el botón tras completar el cambio | El botón "Actualizar Contraseña" vuelve a habilitarse | PASE
Problemas encontrados | Resuelto. El botón "Actualizar Contraseña" quedaba en estado "Actualizando..." de forma indefinida por un fallo de detección de cambios (OnPush con zoneless y propiedades planas). Se convirtieron las banderas a signal() y se verificaron las respuestas 400 y 200.
Otros comentarios | Método: partición de equivalencia. Comparte la política de contraseñas con el caso 1.0. Evidencia: capturas esc10_01 a esc10_03.